## Feuil1
Projet pré-TPI 2018
Elément à réaliser | Détails | Date de complétion
1. Planification initiale | Complétion du document que vous lisez en ce moment même | 2018-02-02
2. Analyse - Maquette et Uses Cases | Complétion de la maquette et des uses cases | 2018-02-08
3. Dossier de conception | Définition des softs et du hardware à utiliser, du Modèle logique des données et de l'organigramme de fonctionnement du programme. | 2018-02-14
4. Implémentation du login | Le login est fonctionnel | 2018-03-14
5. Implémentation de la fonction de création de patient | Le système d'ajout de patient est fonctionnel. | 2018-03-21
6. Implémentation du formulaire de consultation | Le système d'archivage de consultation est fonctionnel | 2018-03-28
7. Implémentation du système de facturation | Le système de génération de factures est fonctionnel | 2018-04-06
8. Complétion de l'installeur | Le programme d'installation est fonctionnel | 2018-04-11
9. Complétion de la phase de test | Les divers tests sont terminés | 2018-04-13
10. Complétion de la documentation | La documentation à été rédigée | 2018-04-19
11. Rendu du projet |  | 2018-04-19